## Planificador de proyectos
Proyecto: sGameEngine
| Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 2 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
| ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
N | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Actividad 01 | 1 | 5 | 1 | 4 | 50%
2 | Actividad 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
3 | Actividad 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
4 | Actividad 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
5 | Actividad 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
6 | Actividad 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
7 | Actividad 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
8 | Actividad 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
9 | Actividad 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
10 | Actividad 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
11 | Actividad 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
12 | Actividad 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
13 | Actividad 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
14 | Actividad 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
15 | Actividad 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
16 | Actividad 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
17 | Actividad 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
18 | Actividad 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
19 | Actividad 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
20 | Actividad 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
21 | Actividad 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
22 | Actividad 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
23 | Actividad 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
24 | Actividad 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
25 | Actividad 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
26 | Actividad 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%

## Hoja1
| Día comienzo proyecto | 2020-07-06
| Semana de inicio | 28
| Semana actual | 30
30 | Semanas transcurridas | 2

## Hoja2
Tareas que hacer del proyecto pelotas
Motor base
Motor gráfico 2D
Motor gráfico 3D Normal
Motor gráfico 3D Ortográfico
Motor físico
Animación
Scripting
Sonidos
Inteligencia artificial
Redes
Retransmisión
Gestión de memoria
Escenarios gráficos
Soporte para lenguaje por secuencia de comandos
Soporte para móviles